## Agustin
| Pesimista | Probable | Optimista | Estimación | Desviación
1 | 260 | 90 | 30 | 108.3333 | -38.3333
Crear Robot 2
3 | 90 | 60 | 30 | 60 | -10
4 | 45 | 14 | 7 | 18 | -6.3333
Agregar actuadores 5
6 | 45 | 30 | 15 | 30 | -5
7 | 45 | 20 | 7 | 22 | -6.3333
8 | 45 | 15 | 7 | 18.6667 | -6.3333
Agregar sensores 9
10 | 45 | 30 | 15 | 30 | -5
11 | 45 | 20 | 7 | 22 | -6.3333
12 | 45 | 20 | 7 | 22 | -6.3333
13 | 90 | 45 | 20 | 48.3333 | -11.6667
14 | 90 | 60 | 30 | 60 | -10
15 | 14 | 7 | 5 | 7.8333 | -1.5
Crear la App 16
17 | 7 | 3 | 1 | 3.3333 | -1
18 | 60 | 30 | 20 | 33.3333 | -6.6667
19 | 90 | 45 | 20 | 48.3333 | -11.6667
20 | 90 | 45 | 20 | 48.3333 | -11.6667
21 | 90 | 60 | 30 | 60 | -10
22 | 14 | 7 | 5 | 7.8333 | -1.5
Comunicación 23
24 | 30 | 15 | 10 | 16.6667 | -3.3333
25 | 30 | 15 | 10 | 16.6667 | -3.3333
26 | 30 | 15 | 10 | 16.6667 | -3.3333
Prueba global 27
28 | 90 | 60 | 30 | 60 | -10
29 | 30 | 15 | 7 | 16.1667 | -3.8333

## Damian
| Pesimista | Probable | Optimista | Estimación | Desviación
1 | 250 | 120 | 60 | 131.6667 | -31.6667
Crear Robot 2
3 | 120 | 90 | 60 | 90 | -10
4 | 90 | 60 | 45 | 62.5 | -7.5
Agregar actuadores 5
6 | 60 | 45 | 30 | 45 | -5
7 | 60 | 45 | 30 | 45 | -5
8 | 60 | 45 | 30 | 45 | -5
Agregar sensores 9
10 | 60 | 45 | 30 | 45 | -5
11 | 90 | 60 | 45 | 62.5 | -7.5
12 | 90 | 60 | 45 | 62.5 | -7.5
13 | 120 | 90 | 60 | 90 | -10
14 | 150 | 120 | 90 | 120 | -10
15 | 60 | 45 | 30 | 45 | -5
Crear la App 16
17 | 21 | 14 | 10 | 14.5 | -1.8333
18 | 60 | 45 | 30 | 45 | -5
19 | 90 | 45 | 20 | 48.3333 | -11.6667
20 | 120 | 90 | 60 | 90 | -10
21 | 90 | 60 | 30 | 60 | -10
22 | 30 | 21 | 15 | 21.5 | -2.5
Comunicación 23
24 | 30 | 21 | 15 | 21.5 | -2.5
25 | 30 | 15 | 10 | 16.6667 | -3.3333
26 | 45 | 30 | 15 | 30 | -5
Prueba global 27
28 | 90 | 60 | 30 | 60 | -10
29 | 90 | 60 | 45 | 62.5 | -7.5

## Estimaciones
Estimación | Estimación | EstimaciónG
108.3333 | 131.6667 | 120 | 1
|  | 0 | 2
60 | 90 | 75 | 3
18 | 62.5 | 40.25 | 4
|  | 0 | 5
30 | 45 | 37.5 | 6
22 | 45 | 33.5 | 7
18.6667 | 45 | 31.8333 | 8
|  | 0 | 9
30 | 45 | 37.5 | 10
22 | 62.5 | 42.25 | 11
22 | 62.5 | 42.25 | 12
48.3333 | 90 | 69.1667 | 13
60 | 120 | 90 | 14
7.8333 | 45 | 26.4167 | 15
|  | 0 | 16
3.3333 | 14.5 | 8.9167 | 17
33.3333 | 45 | 39.1667 | 18
48.3333 | 48.3333 | 48.3333 | 19
48.3333 | 90 | 69.1667 | 20
60 | 60 | 60 | 21
7.8333 | 21.5 | 14.6667 | 22
|  | 0 | 23
16.6667 | 21.5 | 19.0833 | 24
16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 25
16.6667 | 30 | 23.3333 | 26
|  | 0 | 27
60 | 60 | 60 | 28
16.1667 | 62.5 | 39.3333 | 29